## Summary
Contractor | 2026-06-27 | 2026-06-28 | 2026-06-29 | 2026-06-30 | 2026-07-04 | 2026-07-05 | Total (kg)
DASHMESH ENTERPRISES | 128067.777 | 17835.03 | 140197.698 | 17883.506 | 140271.944 | 280331.931 | 724587.886
DASHMESH ENTERPRISES GP-2 | 29359.762 | 69258.52 | 64248.283 | 25293.46 | 21170.017 | 104337.724 | 313667.766
Dashmesh Enterprises | 0 | 0 | 0 | 176237.922 | 23071.29 | 0 | 199309.212
SAVITEK INFRA PRIVATE LIMITED | 0 | 33796.377 | 24.72 | 298.36 | 135418.195 | 0 | 169537.652
CNC APM 2020 (A) | 0 | 0 | 24145.962 | 543.691 | 127000.512 | 3727.08 | 155417.245
TRANSRAIL STRUCTURES AND TOWRS | 0 | 56523.609 | 60267.728 | 0 | 34988.514 | 0 | 151779.851
DUMMY CONTRACTOR | 0 | 7951.303 | 0 | 120432.949 | 0 | 0 | 128384.252
CNC APM 1616 | 0 | 0 | 9207.801 | 0 | 96470.213 | 8585.2 | 114263.214
CNC APM 1010 | 0 | 0 | 9158.19 | 19.33 | 99406.901 | 2334.28 | 110918.701
SRIJAN ENTERPRISES (UNIT-II) | 0 | 0 | 20403.98 | 13336.871 | 0 | 65403.614 | 99144.465
Dashmesh Enterprises GP-2 | 0 | 0 | 0 | 39566.794 | 41500.213 | 0 | 81067.007
UNIT-I | 0 | 16.424 | 47243.003 | 2917.932 | 0 | 23171.828 | 73349.187
SURYA STRUCTURE | 0 | 19020.786 | 11836.202 | 38150.425 | 740.52 | 263.492 | 70011.425
CNC APM 2020 | 0 | 0 | 10466.327 | 0 | 47583.614 | 5621.72 | 63671.661
SHRINANDA ENGINEERING (JW) | 0 | 13885.01 | 0 | 117.24 | 33228.242 | 0 | 47230.492
SRIJAN ENTERPRISES | 0 | 11962.464 | 2903.43 | 0 | 30228.51 | 19.046 | 45113.45
Srijan Enterprises (Unit-II) | 0 | 0 | 0 | 0 | 31977.318 | 0 | 31977.318
SANGAM ISPAT (INDIA) PVT LIMITED | 0 | 20298.206 | 332.64 | 0 | 9894.984 | 0 | 30525.83
SHREE VENKATESH ELECTRICAL INDUSTRIES C | 0 | 0 | 29505.589 | 0 | 0 | 0 | 29505.589
TKG INDUSTRIES (P) LTD . - C | 0 | 0 | 0 | 0 | 29103.829 | 0 | 29103.829
POWER LINE ACCESSORIES - JW | 0 | 21818.879 | 0 | 0 | 4394.265 | 0 | 26213.144
PHOENIX STRUCTURAL & ENGINEERING PVT. LTD. | 0 | 25836.165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25836.165
CNC TADM 2532 | 0 | 0 | 1567.7 | 0 | 21201.466 | 0 | 22769.166
Dashmesh Enterprises (Unit-II) | 0 | 0 | 0 | 0 | 21940.791 | 0 | 21940.791
PAVAN SAI WORKS - JW | 76.092 | 21074.563 | 152.184 | 152.184 | 76.092 | 150.525 | 21681.64
BAJRANG STEEL INDUSTRIES & MINERALS PVT.LTD.JW | 0 | 17328.268 | 0 | 220.728 | 2268.311 | 0 | 19817.307
Unit-I | 0 | 0 | 0 | 0 | 19067.255 | 0 | 19067.255
SARLA TRADING COMAPNY (BDM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 17004.507 | 0 | 17004.507
DASHMESH ENTERPRISES (UNIT-II) | 0 | 0 | 5444.717 | 4730.604 | 0 | 2512.928 | 12688.249
METAL PARK (UNIT-II - JAIN ASSOCIATES) | 0 | 0 | 7451.688 | 2625.024 | 0 | 27.696 | 10104.408
SATYA STRUCTURES AND COMPONENTS PRIVATE LTD. | 0 | 5866.677 | 312.336 | 1029.154 | 582.032 | 0 | 7790.199
SOLAR AQUA SOLUTIONS | 0 | 5261.618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5261.618
PREMIER ROLLING & FORGING WORKS | 0 | 0 | 1138.88 | 0 | 3777.792 | 0 | 4916.672
KHYATI ISPAT PRIVATE LIMITED - JW | 170.426 | 852.13 | 852.13 | 852.13 | 852.13 | 852.13 | 4431.076
Metal Park (Unit-II - Jain Associates) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3606.922 | 0 | 3606.922
Dummy Contractor | 0 | 0 | 0 | 0 | 3483.6 | 0 | 3483.6
Unit-II | 0 | 0 | 0 | 0 | 2401.445 | 0 | 2401.445
METAL PARK (UNIT-II - JAIN PLATE) | 0 | 0 | 36.29 | 946.314 | 1235.212 | 0 | 2217.816
DASHMESH ENGINEERING WORKS (JW) | 0 | 423.198 | 0 | 882.768 | 0 | 0 | 1305.966
Jain Associates | 0 | 0 | 0 | 0 | 981.019 | 0 | 981.019
SARLA TRADING COMAPNY (ASHTHA ENTERPRISES) | 0 | 0 | 0 | 0 | 809.336 | 0 | 809.336
JAIN ASSOCIATES | 0 | 0 | 537.617 | 0 | 0 | 2.696 | 540.313
UNIT-II | 0 | 0 | 63.664 | 0 | 0 | 0 | 63.664
OUT FAB | 0 | 0 | 0.778 | 0 | 0 | 18.042 | 18.82
TOTAL | 157674.057 | 349009.227 | 447499.537 | 446237.386 | 1005736.991 | 497359.932 | 2903517.13

## Stage Summary
Contractor | Fabrication Wt (kg) | Galvanizing Wt (kg) | Total (kg)
UNIT-I | 73222.689 | 0 | 73222.689
Unit-I | 19016.755 | 0 | 19016.755
Unit-II | 0 | 1776.576 | 1776.576
Srijan Enterprises (Unit-II) | 374.658 | 0 | 374.658
Jain Associates | 208.849 | 0 | 208.849
TOTAL | 92822.951 | 1776.576 | 94599.527

## DASHMESH ENTERPRISES
Date | Project | From Activity | To Activity | Stage | Mark Count | Weight (kg)
2026-07-05 | (Unassigned) | GB | G | - | 7 | 102176.6
2026-07-05 | (Unassigned) | G | GB | - | 10 | 164736
2026-07-05 | 862 | G | GB | - | 60 | 3528.831
2026-07-05 | 862 | GB | G | - | 60 | 2210.164
2026-07-05 | 884 | GB | G | - | 2 | 194.274
2026-07-05 | 884 | G | GB | - | 2 | 39.462
2026-07-05 | 893 | GB | G | - | 1 | 2.866
2026-07-05 | 893 | G | GB | - | 3 | 328.253
2026-07-05 | 902 | G | GB | - | 2 | 5.976
2026-07-05 | 903 | GB | G | - | 7 | 172.295
2026-07-05 | 903 | G | GB | - | 7 | 77.4
2026-07-05 | 904 | GB | G | - | 2 | 2.57
2026-07-05 | 904 | G | GB | - | 6 | 45.494
2026-07-05 | 907 | G | GB | - | 3 | 293.518
2026-07-05 | 907 | GB | G | - | 4 | 1231.628
2026-07-05 | 907 | G | Y | - | 2 | 468.28
2026-07-05 | 908 | GB | G | - | 3 | 189.311
2026-07-05 | 908 | G | GB | - | 3 | 475.309
2026-07-05 | 911 | GB | G | - | 4 | 52.47
2026-07-05 | 911 | G | GB | - | 4 | 22.764
2026-07-05 | 918 | G | GB | - | 2 | 2.379
2026-07-05 | 918 | GB | G | - | 2 | 8.723
2026-07-05 | 918 | GB | Y | - | 3 | 14.771
2026-07-05 | 918 | G | Y | - | 1 | 12.592
2026-07-05 | 921 | GB | G | - | 4 | 80.773
2026-07-05 | 921 | G | GB | - | 5 | 153.365
2026-07-05 | 921 | GB | Y | - | 20 | 787.658
2026-07-05 | 921 | G | Y | - | 22 | 478.359
2026-07-05 | 922 | G | GB | - | 1 | 101.736
2026-07-05 | 922 | GB | G | - | 1 | 33.912
2026-07-05 | 923 | GB | Y | - | 1 | 106.528
2026-07-05 | 928 | G | GB | - | 2 | 1519.99
2026-07-05 | 928 | GB | G | - | 1 | 80
2026-07-05 | 931 | GB | Y | - | 2 | 697.68
2026-07-04 | (Unassigned) | G | GB | - | 6 | 100252.8
2026-07-04 | (Unassigned) | GB | G | - | 2 | 34375.2
2026-07-04 | 862 | GB | G | - | 20 | 734.472
2026-07-04 | 862 | G | GB | - | 41 | 2810.025
2026-07-04 | 884 | G | GB | - | 2 | 39.462
2026-07-04 | 893 | G | GB | - | 1 | 2.866
2026-07-04 | 898 | G | GB | - | 1 | 18.888
2026-07-04 | 903 | G | GB | - | 5 | 55.128
2026-07-04 | 903 | GB | G | - | 2 | 14.24
2026-07-04 | 904 | G | GB | - | 4 | 6.182
2026-07-04 | 904 | GB | G | - | 1 | 2.102
2026-07-04 | 907 | GB | G | - | 2 | 1011.591
2026-07-04 | 907 | G | GB | - | 3 | 226.773
2026-07-04 | 908 | G | GB | - | 2 | 474.569
2026-07-04 | 908 | GB | G | - | 1 | 0.74
2026-07-04 | 911 | G | GB | - | 4 | 22.764
2026-07-04 | 918 | GB | G | - | 2 | 8.723
2026-07-04 | 921 | G | GB | - | 3 | 79.035
2026-07-04 | 921 | GB | G | - | 3 | 22.472
2026-07-04 | 922 | GB | G | - | 1 | 33.912
2026-07-04 | 928 | GB | G | - | 1 | 80
2026-06-30 | (Unassigned) | GB | G | - | 1 | 12480
2026-06-30 | 824 | GB | Y | - | 1 | 741.078
2026-06-30 | 862 | GB | G | - | 30 | 1426.297
2026-06-30 | 862 | G | GB | - | 11 | 1552.056
2026-06-30 | 884 | GB | G | - | 1 | 4.722
2026-06-30 | 898 | GB | G | - | 1 | 9.444
2026-06-30 | 903 | GB | G | - | 3 | 145.391
2026-06-30 | 904 | GB | G | - | 4 | 20.896
2026-06-30 | 907 | GB | G | - | 1 | 3.557
2026-06-30 | 907 | GB | Y | - | 8 | 311.256
2026-06-30 | 908 | GB | G | - | 1 | 142.56
2026-06-30 | 911 | GB | G | - | 2 | 3.182
2026-06-30 | 918 | G | GB | - | 1 | 1.227
2026-06-30 | 918 | GB | G | - | 1 | 4.224
2026-06-30 | 921 | GB | G | - | 4 | 35.23
2026-06-30 | 922 | G | Y | - | 9 | 966.91
2026-06-30 | 922 | GB | Y | - | 1 | 35.476
2026-06-29 | (Unassigned) | GB | G | - | 2 | 122366
2026-06-29 | (Unassigned) | G | GB | - | 2 | 7129
2026-06-29 | 824 | GB | G | - | 1 | 82.342
2026-06-29 | 824 | G | GB | - | 1 | 164.684
2026-06-29 | 862 | G | GB | - | 60 | 3582.684
2026-06-29 | 862 | GB | G | - | 60 | 2299.555
2026-06-29 | 884 | GB | G | - | 2 | 194.274
2026-06-29 | 884 | G | GB | - | 2 | 39.462
2026-06-29 | 893 | G | GB | - | 1 | 2.866
2026-06-29 | 898 | GB | G | - | 1 | 9.444
2026-06-29 | 898 | G | GB | - | 1 | 18.888
2026-06-29 | 903 | GB | G | - | 8 | 175.427
2026-06-29 | 903 | G | GB | - | 8 | 87.711
2026-06-29 | 904 | GB | G | - | 4 | 20.896
2026-06-29 | 904 | G | GB | - | 4 | 6.182
2026-06-29 | 907 | GB | G | - | 4 | 1216.203
2026-06-29 | 907 | G | GB | - | 4 | 1621.377
2026-06-29 | 908 | GB | G | - | 3 | 189.311
2026-06-29 | 908 | G | GB | - | 3 | 475.309
2026-06-29 | 911 | G | GB | - | 4 | 22.764
2026-06-29 | 911 | GB | G | - | 4 | 52.47
2026-06-29 | 918 | G | GB | - | 3 | 9.571
2026-06-29 | 918 | GB | G | - | 3 | 9.622
2026-06-29 | 921 | GB | G | - | 6 | 99.005
2026-06-29 | 921 | G | GB | - | 6 | 187.003
2026-06-29 | 922 | G | GB | - | 1 | 101.736
2026-06-29 | 922 | GB | G | - | 1 | 33.912
2026-06-28 | (Unassigned) | G | GB | - | 2 | 7129
2026-06-28 | 824 | GB | G | - | 1 | 82.342
2026-06-28 | 824 | G | GB | - | 1 | 164.684
2026-06-28 | 862 | G | GB | - | 57 | 3560.073
2026-06-28 | 862 | GB | G | - | 55 | 2151.21
2026-06-28 | 884 | GB | G | - | 2 | 194.274
2026-06-28 | 884 | G | GB | - | 2 | 39.462
2026-06-28 | 898 | GB | G | - | 1 | 9.444
2026-06-28 | 898 | G | GB | - | 1 | 18.888
2026-06-28 | 903 | GB | G | - | 8 | 175.427
2026-06-28 | 903 | G | GB | - | 8 | 87.711
2026-06-28 | 904 | GB | G | - | 4 | 20.896
2026-06-28 | 904 | G | GB | - | 4 | 6.182
2026-06-28 | 907 | GB | G | - | 3 | 1210.783
2026-06-28 | 907 | G | GB | - | 4 | 1621.377
2026-06-28 | 908 | GB | G | - | 3 | 189.311
2026-06-28 | 908 | G | GB | - | 3 | 475.309
2026-06-28 | 911 | G | GB | - | 4 | 22.764
2026-06-28 | 911 | GB | G | - | 4 | 52.47
2026-06-28 | 918 | G | GB | - | 3 | 9.571
2026-06-28 | 918 | GB | G | - | 3 | 9.622
2026-06-28 | 921 | GB | G | - | 6 | 99.005
2026-06-28 | 921 | G | GB | - | 6 | 187.003
2026-06-28 | 922 | G | GB | - | 1 | 101.736
2026-06-28 | 922 | GB | G | - | 1 | 33.912
2026-06-28 | 928 | GB | Y | - | 1 | 182.574
2026-06-27 | (Unassigned) | GB | G | - | 2 | 122366
2026-06-27 | 824 | G | GB | - | 1 | 164.684
2026-06-27 | 862 | G | GB | - | 38 | 1634.357
2026-06-27 | 862 | GB | G | - | 24 | 843.988
2026-06-27 | 884 | G | GB | - | 1 | 7.87
2026-06-27 | 884 | GB | G | - | 2 | 192.182
2026-06-27 | 898 | G | GB | - | 1 | 18.888
2026-06-27 | 903 | G | GB | - | 6 | 58.195
2026-06-27 | 903 | GB | G | - | 2 | 13.648
2026-06-27 | 904 | G | GB | - | 4 | 6.182
2026-06-27 | 904 | GB | G | - | 1 | 1.812
2026-06-27 | 907 | GB | G | - | 1 | 5.42
2026-06-27 | 907 | G | GB | - | 3 | 1939.137
2026-06-27 | 908 | G | GB | - | 2 | 474.569
2026-06-27 | 908 | GB | G | - | 1 | 0.74
2026-06-27 | 911 | G | GB | - | 2 | 7.892
2026-06-27 | 911 | GB | G | - | 3 | 50.9
2026-06-27 | 918 | GB | G | - | 2 | 5.398
2026-06-27 | 918 | G | GB | - | 1 | 1.152
2026-06-27 | 921 | G | GB | - | 6 | 181.316
2026-06-27 | 921 | GB | G | - | 1 | 59.535
2026-06-27 | 922 | GB | G | - | 1 | 33.912
TOTAL |  |  |  |  | 938 | 724587.886

## DASHMESH ENTERPRISES GP-2
Date | Project | From Activity | To Activity | Stage | Mark Count | Weight (kg)
2026-07-05 | (Unassigned) | GB | G | - | 1 | 5319.6
2026-07-05 | (Unassigned) | G | GB | - | 1 | 2478
2026-07-05 | 886 | GB | G | - | 1 | 26.57
2026-07-05 | 886 | G | GB | - | 1 | 37.198
2026-07-05 | 900 | GB | G | - | 14 | 2632.023
2026-07-05 | 900 | G | GB | - | 15 | 4474.143
2026-07-05 | 910 | G | GB | - | 1 | 302.76
2026-07-05 | 920 | G | GB | - | 28 | 478.395
2026-07-05 | 920 | GB | G | - | 25 | 544.357
2026-07-05 | 920 | G | Y | - | 1 | 2.546
2026-07-05 | 920 | GB | Y | - | 1 | 3.027
2026-07-05 | 922 | GB | G | - | 11 | 186.656
2026-07-05 | 922 | G | GB | - | 40 | 849.704
2026-07-05 | 923 | G | GB | - | 5 | 271.512
2026-07-05 | 926 | GB | G | - | 4 | 1170.253
2026-07-05 | 926 | G | GB | - | 4 | 1341.223
2026-07-05 | 928 | GB | G | - | 1 | 221.276
2026-07-05 | 928 | G | GB | - | 1 | 663.828
2026-07-05 | 929 | GB | G | - | 14 | 6683.515
2026-07-05 | 929 | G | GB | - | 23 | 17234.747
2026-07-05 | 931 | G | GB | - | 9 | 2200.782
2026-07-05 | 933 | GB | G | - | 8 | 1483.015
2026-07-05 | 933 | G | GB | - | 38 | 9426.359
2026-07-05 | 933 | G | Y | - | 2 | 426.97
2026-07-05 | 934 | G | GB | - | 8 | 1162.476
2026-07-05 | 934 | G | Y | - | 6 | 708.148
2026-07-05 | 934 | GB | G | - | 1 | 54.29
2026-07-05 | 935 | G | GB | - | 12 | 20909.25
2026-07-05 | 935 | GB | G | - | 2 | 2291.388
2026-07-05 | 935 | G | Y | - | 1 | 2358.265
2026-07-05 | 939 | GB | G | - | 2 | 1194.66
2026-07-05 | 939 | G | GB | - | 19 | 3715.69
2026-07-05 | 942 | GB | G | - | 8 | 3327.948
2026-07-05 | 942 | G | GB | - | 9 | 10157.15
2026-07-04 | (Unassigned) | G | GB | - | 1 | 2478
2026-07-04 | 886 | G | GB | - | 1 | 37.198
2026-07-04 | 900 | G | GB | - | 11 | 1871.837
2026-07-04 | 900 | GB | G | - | 4 | 1073.332
2026-07-04 | 920 | G | GB | - | 20 | 327.957
2026-07-04 | 920 | GB | G | - | 14 | 174.537
2026-07-04 | 922 | G | GB | - | 6 | 156.898
2026-07-04 | 922 | GB | G | - | 3 | 36.033
2026-07-04 | 926 | G | GB | - | 4 | 1341.223
2026-07-04 | 926 | GB | G | - | 1 | 91.728
2026-07-04 | 928 | G | GB | - | 1 | 663.828
2026-07-04 | 929 | G | GB | - | 7 | 4477.744
2026-07-04 | 929 | GB | G | - | 3 | 751.98
2026-07-04 | 933 | G | GB | - | 3 | 1473.869
2026-07-04 | 933 | GB | G | - | 5 | 538.364
2026-07-04 | 935 | G | GB | - | 1 | 309.63
2026-07-04 | 935 | GB | G | - | 1 | 433.608
2026-07-04 | 939 | G | GB | - | 1 | 46.5
2026-07-04 | 939 | GB | G | - | 1 | 1148.16
2026-07-04 | 942 | GB | G | - | 4 | 837.86
2026-07-04 | 942 | G | GB | - | 5 | 2899.731
2026-06-30 | 824 | GB | G | - | 3 | 424.912
2026-06-30 | 886 | G | Y | - | 2 | 172.338
2026-06-30 | 900 | GB | G | - | 5 | 935.608
2026-06-30 | 900 | G | Y | - | 18 | 9706.594
2026-06-30 | 900 | GB | Y | - | 2 | 1182.144
2026-06-30 | 900 | G | GB | - | 1 | 276.24
2026-06-30 | 907 | GB | Y | - | 2 | 80.072
2026-06-30 | 920 | GB | G | - | 15 | 156.741
2026-06-30 | 920 | G | Y | - | 8 | 570.161
2026-06-30 | 920 | G | GB | - | 2 | 50.04
2026-06-30 | 920 | GB | Y | - | 2 | 85.664
2026-06-30 | 921 | GB | G | - | 1 | 175.338
2026-06-30 | 922 | G | Y | - | 15 | 2215.179
2026-06-30 | 922 | GB | G | - | 3 | 95.662
2026-06-30 | 922 | G | GB | - | 1 | 15.174
2026-06-30 | 923 | GB | Y | - | 1 | 166.752
2026-06-30 | 926 | GB | G | - | 4 | 534.147
2026-06-30 | 926 | G | GB | - | 1 | 634.051
2026-06-30 | 929 | G | Y | - | 1 | 982.44
2026-06-30 | 929 | GB | G | - | 4 | 1038.56
2026-06-30 | 933 | GB | G | - | 3 | 491.247
2026-06-30 | 933 | GB | Y | - | 3 | 2641.056
2026-06-30 | 933 | G | Y | - | 2 | 2159.424
2026-06-30 | 935 | G | GB | - | 1 | 123.888
2026-06-30 | 942 | G | GB | - | 1 | 380.028
2026-06-29 | 824 | G | GB | - | 4 | 1631.064
2026-06-29 | 824 | GB | G | - | 4 | 455.022
2026-06-29 | 886 | G | GB | - | 1 | 37.198
2026-06-29 | 886 | GB | G | - | 1 | 26.57
2026-06-29 | 900 | GB | G | - | 16 | 4882.72
2026-06-29 | 900 | G | GB | - | 16 | 5795.238
2026-06-29 | 900 | G | Y | - | 14 | 8444.18
2026-06-29 | 900 | GB | Y | - | 1 | 115.096
2026-06-29 | 920 | GB | G | - | 49 | 579.188
2026-06-29 | 920 | G | GB | - | 49 | 2280.826
2026-06-29 | 921 | GB | G | - | 1 | 175.338
2026-06-29 | 921 | G | GB | - | 1 | 77.928
2026-06-29 | 922 | G | GB | - | 9 | 219.887
2026-06-29 | 922 | GB | G | - | 9 | 156.899
2026-06-29 | 922 | GB | Y | - | 17 | 759.106
2026-06-29 | 922 | G | Y | - | 3 | 177.342
2026-06-29 | 926 | GB | G | - | 6 | 753.611
2026-06-29 | 926 | G | GB | - | 6 | 2003.12
2026-06-29 | 928 | G | GB | - | 1 | 663.828
2026-06-29 | 928 | GB | G | - | 1 | 221.276
2026-06-29 | 928 | G | Y | - | 3 | 3477.032
2026-06-29 | 929 | GB | G | - | 10 | 2932.526
2026-06-29 | 929 | G | GB | - | 10 | 5703.204
2026-06-29 | 929 | G | Y | - | 1 | 814.58
2026-06-29 | 933 | GB | G | - | 8 | 1491.923
2026-06-29 | 933 | G | GB | - | 8 | 4088.379
2026-06-29 | 933 | GB | Y | - | 2 | 436.17
2026-06-29 | 935 | GB | G | - | 1 | 433.608
2026-06-29 | 939 | G | GB | - | 2 | 1768.74
2026-06-29 | 939 | GB | G | - | 2 | 1194.66
2026-06-29 | 942 | G | GB | - | 8 | 4093.638
2026-06-29 | 942 | GB | G | - | 8 | 3619.906
2026-06-29 | 942 | GB | Y | - | 1 | 4738.48
2026-06-28 | 824 | G | GB | - | 4 | 1631.064
2026-06-28 | 824 | GB | G | - | 4 | 455.022
2026-06-28 | 886 | G | GB | - | 1 | 37.198
2026-06-28 | 886 | GB | G | - | 1 | 26.57
2026-06-28 | 900 | GB | G | - | 17 | 5236.48
2026-06-28 | 900 | G | GB | - | 17 | 6148.998
2026-06-28 | 920 | GB | G | - | 44 | 529.142
2026-06-28 | 920 | G | GB | - | 52 | 2320.111
2026-06-28 | 921 | G | GB | - | 1 | 77.928
2026-06-28 | 922 | G | GB | - | 9 | 219.887
2026-06-28 | 922 | GB | G | - | 9 | 156.899
2026-06-28 | 926 | GB | G | - | 6 | 753.611
2026-06-28 | 926 | G | GB | - | 6 | 2003.12
2026-06-28 | 928 | G | GB | - | 1 | 663.828
2026-06-28 | 928 | GB | G | - | 1 | 221.276
2026-06-28 | 928 | G | Y | - | 70 | 22575.132
2026-06-28 | 929 | GB | G | - | 10 | 2932.526
2026-06-28 | 929 | G | GB | - | 10 | 5703.204
2026-06-28 | 933 | GB | G | - | 9 | 1579.157
2026-06-28 | 933 | G | GB | - | 9 | 4321.003
2026-06-28 | 939 | G | GB | - | 3 | 2263.45
2026-06-28 | 939 | GB | G | - | 3 | 1689.37
2026-06-28 | 942 | G | GB | - | 8 | 4093.638
2026-06-28 | 942 | GB | G | - | 8 | 3619.906
2026-06-27 | 824 | GB | G | - | 1 | 30.11
2026-06-27 | 824 | G | GB | - | 3 | 1420.294
2026-06-27 | 886 | GB | G | - | 1 | 26.57
2026-06-27 | 900 | G | GB | - | 11 | 4946.762
2026-06-27 | 900 | GB | G | - | 7 | 1075.102
2026-06-27 | 920 | G | GB | - | 24 | 1502.519
2026-06-27 | 920 | GB | G | - | 29 | 281.081
2026-06-27 | 921 | GB | G | - | 1 | 175.338
2026-06-27 | 922 | G | GB | - | 4 | 82.733
2026-06-27 | 922 | GB | G | - | 5 | 54.478
2026-06-27 | 926 | G | GB | - | 5 | 1369.069
2026-06-27 | 926 | GB | G | - | 1 | 115.282
2026-06-27 | 928 | GB | G | - | 1 | 221.276
2026-06-27 | 929 | G | GB | - | 8 | 4716.806
2026-06-27 | 929 | GB | G | - | 5 | 1838.318
2026-06-27 | 933 | GB | G | - | 3 | 511.494
2026-06-27 | 933 | G | GB | - | 8 | 4293.391
2026-06-27 | 939 | G | GB | - | 2 | 2216.95
2026-06-27 | 939 | GB | G | - | 1 | 46.5
2026-06-27 | 942 | GB | G | - | 6 | 2557.224
2026-06-27 | 942 | G | GB | - | 3 | 1878.465
TOTAL |  |  |  |  | 1220 | 313667.766

## Dashmesh Enterprises (2)
Date | Project | From Activity | To Activity | Stage | Mark Count | Weight (kg)
2026-07-04 | (Unassigned) | GB | G | - | 2 | 14508
2026-07-04 | 862 | GB | G | - | 26 | 925.494
2026-07-04 | 862 | G | GB | - | 73 | 458.669
2026-07-04 | 862 | NH | Q | - | 43 | 1363.479
2026-07-04 | 884 | GB | G | - | 2 | 194.274
2026-07-04 | 886 | G | Y | - | 1 | 261.976
2026-07-04 | 898 | GB | G | - | 1 | 9.444
2026-07-04 | 903 | GB | G | - | 4 | 155.907
2026-07-04 | 903 | G | GB | - | 2 | 22.272
2026-07-04 | 903 | GB | C | - | 2 | 165.184
2026-07-04 | 904 | GB | G | - | 3 | 4.08
2026-07-04 | 907 | G | GB | - | 3 | 1122.765
2026-07-04 | 907 | G | Y | - | 3 | 203.248
2026-07-04 | 907 | GB | Y | - | 7 | 780.44
2026-07-04 | 907 | GB | G | - | 1 | 3.557
2026-07-04 | 908 | GB | G | - | 1 | 142.56
2026-07-04 | 908 | GB | Y | - | 2 | 269.864
2026-07-04 | 911 | GB | G | - | 4 | 52.47
2026-07-04 | 918 | GB | Y | - | 3 | 213.897
2026-07-04 | 918 | G | GB | - | 1 | 1.227
2026-07-04 | 921 | GB | G | - | 3 | 76.533
2026-07-04 | 921 | GB | Y | - | 9 | 127.216
2026-07-04 | 921 | G | GB | - | 1 | 46.64
2026-07-04 | 922 | GB | Y | - | 1 | 173.845
2026-07-04 | 928 | G | GB | - | 2 | 536.32
2026-07-04 | 931 | G | GB | - | 15 | 1251.929
2026-06-30 | (Unassigned) | G | GB | - | 4 | 63284
2026-06-30 | (Unassigned) | GB | G | - | 2 | 108182
2026-06-30 | 862 | G | GB | - | 40 | 1817.282
2026-06-30 | 862 | GB | G | - | 20 | 560.151
2026-06-30 | 884 | G | GB | - | 2 | 39.462
2026-06-30 | 893 | GB | G | - | 1 | 2.866
2026-06-30 | 898 | G | GB | - | 1 | 18.888
2026-06-30 | 903 | GB | G | - | 3 | 16.388
2026-06-30 | 903 | G | GB | - | 5 | 58.995
2026-06-30 | 904 | G | GB | - | 4 | 6.182
2026-06-30 | 904 | GB | G | - | 1 | 2.102
2026-06-30 | 907 | G | GB | - | 1 | 494.423
2026-06-30 | 907 | GB | G | - | 3 | 1212.646
2026-06-30 | 908 | G | GB | - | 2 | 214.58
2026-06-30 | 908 | GB | G | - | 1 | 46.011
2026-06-30 | 911 | G | GB | - | 4 | 22.764
2026-06-30 | 918 | G | GB | - | 2 | 8.344
2026-06-30 | 918 | GB | G | - | 1 | 4.499
2026-06-30 | 921 | G | GB | - | 5 | 140.363
2026-06-30 | 921 | GB | G | - | 1 | 4.24
2026-06-30 | 922 | G | GB | - | 1 | 101.736
TOTAL |  |  |  |  | 319 | 199309.212

## SAVITEK INFRA PRIVATE LIMITED
Date | Project | From Activity | To Activity | Stage | Mark Count | Weight (kg)
2026-07-04 | 908 | RFI | GB | - | 1 | 1037.52
2026-07-04 | 908 | RFI | Y | - | 2 | 16.065
2026-07-04 | 923 | C | Y | - | 1 | 10.756
2026-07-04 | 928 | RFI | GB | - | 2 | 153.912
2026-07-04 | 932 | C | RFI | - | 596 | 22831.806
2026-07-04 | 936 | C | RFI | - | 753 | 70097.014
2026-07-04 | 947 | C | RFI | - | 183 | 41271.122
2026-06-30 | 914 | C | RFI | - | 2 | 298.36
2026-06-29 | 866 | C | G | - | 1 | 24.72
2026-06-28 | 923 | C | RFI | - | 65 | 4428.61
2026-06-28 | 928 | C | RFI | - | 185 | 29367.767
TOTAL |  |  |  |  | 1791 | 169537.652

## CNC APM 2020 (A)
Date | Project | From Activity | To Activity | Stage | Mark Count | Weight (kg)
2026-07-05 | 935 | C | GB | - | 3 | 2760.8
2026-07-05 | 935 | RFI | GB | - | 1 | 966.28
2026-07-04 | 900 | RFI | NH | - | 123 | 60888.029
2026-07-04 | 900 | C | RFI | - | 2 | 182.08
2026-07-04 | 900 | RFI | B | - | 6 | 3784.792
2026-07-04 | 907 | RFI | B | - | 2 | 248.964
2026-07-04 | 911 | NH | B | - | 22 | 5311.713
2026-07-04 | 911 | NH | Q | - | 14 | 2522.634
2026-07-04 | 921 | NH | TS | - | 4 | 772.604
2026-07-04 | 921 | NH | G | - | 1 | 228.312
2026-07-04 | 921 | NH | B | - | 1 | 119.28
2026-07-04 | 922 | RFI | B | - | 1 | 350.568
2026-07-04 | 922 | RFI | NH | - | 1 | 350.568
2026-07-04 | 928 | RFI | B | - | 4 | 3763.984
2026-07-04 | 929 | NH | Q | - | 1 | 81.968
2026-07-04 | 935 | C | RFI | - | 1 | 966.28
2026-07-04 | 935 | C | G | - | 6 | 15022.614
2026-07-04 | 935 | RFI | B | - | 2 | 1816.144
2026-07-04 | 935 | RFI | G | - | 4 | 1912.832
2026-07-04 | 935 | C | TS | - | 1 | 483.14
2026-07-04 | 942 | RFI | NH | - | 2 | 1058.728
2026-07-04 | 942 | C | RFI | - | 3 | 5597.984
2026-07-04 | 942 | C | TS | - | 1 | 7618.496
2026-07-04 | 944 | RFI | Q | - | 1 | 5348.835
2026-07-04 | 944 | RFI | NH | - | 4 | 8569.963
2026-06-30 | 899 | C | Q | - | 5 | 36.851
2026-06-30 | 900 | RFI | Y | - | 2 | 506.84
2026-06-29 | 900 | C | RFI | - | 33 | 15552.132
2026-06-29 | 922 | C | RFI | - | 2 | 701.136
2026-06-29 | 928 | C | RFI | - | 2 | 2273.504
2026-06-29 | 933 | C | RFI | - | 1 | 1716.88
2026-06-29 | 944 | RFI | G | - | 2 | 3902.31
TOTAL |  |  |  |  | 258 | 155417.245

## TRANSRAIL STRUCTURES AND TOWRS
Date | Project | From Activity | To Activity | Stage | Mark Count | Weight (kg)
2026-07-04 | 906 | Q | G | - | 28 | 3629.452
2026-07-04 | 920 | RFI | W | - | 14 | 11289.852
2026-07-04 | 920 | RFI | Q | - | 23 | 15041.266
2026-07-04 | 920 | RFI | NH | - | 5 | 4897.192
2026-07-04 | 921 | B | G | - | 2 | 130.752
2026-06-29 | 906 | RFI | W | - | 6 | 2883.648
2026-06-29 | 906 | C | W | - | 39 | 13358.838
2026-06-29 | 906 | C | Q | - | 67 | 12580.267
2026-06-29 | 906 | RFI | Q | - | 27 | 3512.619
2026-06-29 | 906 | C | NH | - | 8 | 627.876
2026-06-29 | 906 | C | TS | - | 25 | 2937.456
2026-06-29 | 906 | RFI | TS | - | 7 | 596.82
2026-06-29 | 906 | RFI | NH | - | 4 | 183.588
2026-06-29 | 920 | C | RFI | - | 71 | 22144.226
2026-06-29 | 921 | C | TS | - | 4 | 792.818
2026-06-29 | 921 | C | B | - | 7 | 649.572
2026-06-28 | 906 | C | RFI | - | 48 | 8280.731
2026-06-28 | 920 | C | RFI | - | 186 | 48242.878
TOTAL |  |  |  |  | 571 | 151779.851

## DUMMY CONTRACTOR
Date | Project | From Activity | To Activity | Stage | Mark Count | Weight (kg)
2026-06-30 | 824 | C | Q | - | 7 | 2535.465
2026-06-30 | 869 | C | Q | - | 1 | 271.62
2026-06-30 | 870 | C | Q | - | 20 | 3483.6
2026-06-30 | 870 | C | G | - | 1 | 49.31
2026-06-30 | 898 | C | Q | - | 754 | 95007.491
2026-06-30 | 898 | B | Q | - | 3 | 2684.888
2026-06-30 | 900 | C | RFI | - | 9 | 5475.088
2026-06-30 | 903 | C | RFI | - | 3 | 940.134
2026-06-30 | 903 | C | Q | - | 25 | 3708.807
2026-06-30 | 903 | C | NH | - | 15 | 5341.842
2026-06-30 | 903 | C | G | - | 2 | 562.224
2026-06-30 | 903 | C | B | - | 4 | 229.98
2026-06-30 | 909 | C | Q | - | 3 | 23.628
2026-06-30 | 921 | RFI | NH | - | 1 | 118.872
2026-06-28 | 898 | NH | B | - | 2 | 1737.168
2026-06-28 | 898 | NH | Q | - | 3 | 1017.204
2026-06-28 | 903 | RFI | Q | - | 4 | 55.267
2026-06-28 | 931 | RFI | B | - | 4 | 5141.664
TOTAL |  |  |  |  | 861 | 128384.252

## CNC APM 1616
Date | Project | From Activity | To Activity | Stage | Mark Count | Weight (kg)
2026-07-05 | 935 | RFI | GB | - | 2 | 6727.42
2026-07-05 | 935 | C | GB | - | 1 | 1857.78
2026-07-04 | 870 | C | G | - | 1 | 22.048
2026-07-04 | 900 | RFI | NH | - | 49 | 17004.504
2026-07-04 | 900 | C | RFI | - | 2 | 443.624
2026-07-04 | 900 | NH | Q | - | 1 | 175.92
2026-07-04 | 911 | NH | B | - | 1 | 73.544
2026-07-04 | 911 | NH | Q | - | 3 | 200.557
2026-07-04 | 917 | C | RFI | - | 13 | 1314.364
2026-07-04 | 917 | RFI | NH | - | 30 | 3311.448
2026-07-04 | 922 | RFI | NH | - | 18 | 3414.186
2026-07-04 | 922 | RFI | G | - | 2 | 807.168
2026-07-04 | 922 | RFI | B | - | 8 | 1948.239
2026-07-04 | 922 | NH | B | - | 8 | 5362.24
2026-07-04 | 923 | RFI | B | - | 5 | 2821.272
2026-07-04 | 926 | RFI | NH | - | 31 | 19890.489
2026-07-04 | 926 | RFI | B | - | 8 | 3883.468
2026-07-04 | 928 | RFI | B | - | 10 | 8076.122
2026-07-04 | 929 | RFI | NH | - | 1 | 235.116
2026-07-04 | 929 | C | RFI | - | 1 | 117.558
2026-07-04 | 931 | RFI | B | - | 2 | 287.432
2026-07-04 | 931 | RFI | NH | - | 1 | 176.608
2026-07-04 | 933 | C | RFI | - | 3 | 902.016
2026-07-04 | 935 | C | RFI | - | 3 | 11287.43
2026-07-04 | 942 | RFI | NH | - | 6 | 9624.324
2026-07-04 | 942 | C | NH | - | 1 | 1455.408
2026-07-04 | 944 | RFI | NH | - | 1 | 3635.128
2026-06-29 | 900 | C | RFI | - | 13 | 4707.414
2026-06-29 | 920 | C | RFI | - | 1 | 22.216
2026-06-29 | 923 | C | RFI | - | 2 | 454.256
2026-06-29 | 926 | C | RFI | - | 1 | 35.472
2026-06-29 | 928 | C | RFI | - | 2 | 1821.033
2026-06-29 | 935 | C | G | - | 1 | 2167.41
TOTAL |  |  |  |  | 232 | 114263.214

## CNC APM 1010
Date | Project | From Activity | To Activity | Stage | Mark Count | Weight (kg)
2026-07-05 | 934 | RFI | GB | - | 1 | 2334.28
2026-07-04 | 821 | C | Q | - | 22 | 690.416
2026-07-04 | 824 | NH | TS | - | 4 | 242.84
2026-07-04 | 900 | C | RFI | - | 6 | 235.648
2026-07-04 | 900 | RFI | NH | - | 127 | 29819.886
2026-07-04 | 900 | NH | Q | - | 5 | 693.162
2026-07-04 | 900 | RFI | B | - | 2 | 859.184
2026-07-04 | 900 | RFI | TS | - | 1 | 242.088
2026-07-04 | 900 | RFI | Y | - | 1 | 218.536
2026-07-04 | 907 | RFI | NH | - | 21 | 9483.288
2026-07-04 | 907 | RFI | B | - | 15 | 27014.023
2026-07-04 | 907 | NH | B | - | 2 | 1179.864
2026-07-04 | 907 | NH | TS | - | 1 | 114.936
2026-07-04 | 911 | NH | B | - | 3 | 2694.715
2026-07-04 | 911 | NH | Q | - | 4 | 373.688
2026-07-04 | 920 | C | G | - | 3 | 57.224
2026-07-04 | 920 | RFI | W | - | 4 | 87.508
2026-07-04 | 921 | NH | G | - | 8 | 1255.124
2026-07-04 | 921 | NH | TS | - | 3 | 538.54
2026-07-04 | 921 | C | G | - | 2 | 298.51
2026-07-04 | 921 | NH | B | - | 1 | 148.068
2026-07-04 | 922 | RFI | NH | - | 3 | 1054.404
2026-07-04 | 922 | RFI | B | - | 19 | 4633.974
2026-07-04 | 922 | NH | B | - | 6 | 2244.32
2026-07-04 | 922 | RFI | GB | - | 1 | 62.46
2026-07-04 | 922 | RFI | Q | - | 1 | 65.23
2026-07-04 | 922 | NH | Q | - | 1 | 106.255
2026-07-04 | 923 | RFI | B | - | 5 | 4210.618
2026-07-04 | 926 | RFI | B | - | 2 | 543.336
2026-07-04 | 926 | RFI | NH | - | 4 | 481.748
2026-07-04 | 928 | NH | B | - | 1 | 354.456
2026-07-04 | 928 | RFI | G | - | 1 | 1263.99
2026-07-04 | 929 | RFI | NH | - | 1 | 68.184
2026-07-04 | 929 | NH | Q | - | 1 | 81.968
2026-07-04 | 931 | NH | TS | - | 2 | 378.48
2026-07-04 | 931 | C | HAB | - | 2 | 2119.716
2026-07-04 | 931 | NH | B | - | 1 | 1063.368
2026-07-04 | 933 | NH | B | - | 2 | 2142.45
2026-07-04 | 933 | NH | Q | - | 1 | 67.104
2026-07-04 | 935 | RFI | NH | - | 4 | 1548.616
2026-07-04 | 935 | C | RFI | - | 1 | 668.976
2026-06-30 | 899 | C | Q | - | 5 | 19.33
2026-06-29 | 900 | C | RFI | - | 11 | 1557.794
2026-06-29 | 907 | C | RFI | - | 2 | 3504.46
2026-06-29 | 920 | C | G | - | 2 | 19.304
2026-06-29 | 922 | C | RFI | - | 16 | 2838.368
2026-06-29 | 923 | C | RFI | - | 2 | 36.608
2026-06-29 | 928 | C | RFI | - | 1 | 399.36
2026-06-29 | 933 | C | RFI | - | 1 | 802.296
TOTAL |  |  |  |  | 335 | 110918.701

## SRIJAN ENTERPRISES (UNIT-II)
Date | Project | From Activity | To Activity | Stage | Mark Count | Weight (kg)
2026-07-05 | 900 | C | RFI | - | 23 | 2568.52
2026-07-05 | 920 | C | RFI | - | 29 | 10465.827
2026-07-05 | 922 | RFI | GB | - | 7 | 382.448
2026-07-05 | 922 | C | RFI | - | 13 | 179.327
2026-07-05 | 926 | C | RFI | - | 18 | 1509.212
2026-07-05 | 928 | C | RFI | - | 16 | 715.764
2026-07-05 | 933 | C | RFI | - | 11 | 1310.248
2026-07-05 | 933 | RFI | GB | - | 1 | 335.852
2026-07-05 | 941 | C | RFI | - | 6 | 4427.76
2026-07-05 | 942 | C | RFI | - | 153 | 43508.656
2026-06-30 | 899 | C | Q | - | 2 | 34.803
2026-06-30 | 928 | C | G | - | 8 | 761.838
2026-06-30 | 928 | RFI | G | - | 6 | 612.264
2026-06-30 | 928 | RFI | TS | - | 2 | 234.816
2026-06-30 | 931 | B | G | - | 2 | 1102.734
2026-06-30 | 933 | RFI | TS | - | 25 | 7284.788
2026-06-30 | 935 | RFI | TS | - | 5 | 1698.268
2026-06-30 | 942 | C | TS | - | 3 | 1607.36
2026-06-29 | 870 | C | TS | - | 16 | 374.658
2026-06-29 | 920 | RFI | G | - | 1 | 0.648
2026-06-29 | 920 | RFI | TS | - | 1 | 25.53
2026-06-29 | 921 | RFI | G | - | 2 | 20.496
2026-06-29 | 935 | RFI | G | - | 13 | 4168.756
2026-06-29 | 935 | C | G | - | 3 | 188.928
2026-06-29 | 935 | RFI | TS | - | 12 | 3373.596
2026-06-29 | 942 | RFI | G | - | 7 | 7356.8
2026-06-29 | 942 | C | TS | - | 12 | 4894.568
TOTAL |  |  |  |  | 397 | 99144.465

## Dashmesh Enterprises GP-2 (2)
Date | Project | From Activity | To Activity | Stage | Mark Count | Weight (kg)
2026-07-04 | (Unassigned) | G | GB | - | 1 | 1804
2026-07-04 | 870 | G | Y | - | 3 | 956.768
2026-07-04 | 886 | GB | G | - | 1 | 26.57
2026-07-04 | 900 | G | GB | - | 5 | 794.661
2026-07-04 | 900 | GB | G | - | 7 | 916.898
2026-07-04 | 900 | G | Y | - | 26 | 5163.428
2026-07-04 | 900 | GB | Y | - | 6 | 423.94
2026-07-04 | 908 | GB | Y | - | 2 | 20.028
2026-07-04 | 920 | G | GB | - | 65 | 625.239
2026-07-04 | 920 | GB | G | - | 4 | 71.913
2026-07-04 | 920 | GB | Y | - | 2 | 14.912
2026-07-04 | 920 | G | Y | - | 10 | 355.336
2026-07-04 | 922 | GB | G | - | 5 | 105.692
2026-07-04 | 922 | G | GB | - | 1 | 6.759
2026-07-04 | 922 | GB | Y | - | 1 | 218.544
2026-07-04 | 922 | G | Y | - | 1 | 216.456
2026-07-04 | 923 | GB | Y | - | 1 | 33.168
2026-07-04 | 926 | GB | G | - | 2 | 98.628
2026-07-04 | 926 | G | Y | - | 8 | 2806.718
2026-07-04 | 928 | GB | G | - | 1 | 221.276
2026-07-04 | 928 | G | Y | - | 3 | 2177.48
2026-07-04 | 929 | GB | G | - | 7 | 4175.478
2026-07-04 | 929 | G | GB | - | 3 | 1102.372
2026-07-04 | 931 | G | Y | - | 1 | 327.908
2026-07-04 | 931 | G | GB | - | 2 | 141.399
2026-07-04 | 933 | G | GB | - | 29 | 4605.414
2026-07-04 | 933 | GB | G | - | 2 | 374.067
2026-07-04 | 933 | G | Y | - | 10 | 2285.204
2026-07-04 | 933 | GB | Y | - | 11 | 1234.364
2026-07-04 | 934 | G | GB | - | 1 | 54.45
2026-07-04 | 935 | G | GB | - | 1 | 123.888
2026-07-04 | 939 | GB | Y | - | 11 | 4706.329
2026-07-04 | 939 | GB | G | - | 1 | 46.5
2026-07-04 | 939 | G | GB | - | 1 | 1722.24
2026-07-04 | 942 | GB | G | - | 3 | 1555.208
2026-07-04 | 942 | G | GB | - | 1 | 639.01
2026-07-04 | 942 | G | Y | - | 1 | 1347.968
2026-06-30 | (Unassigned) | GB | G | - | 2 | 15697.6
2026-06-30 | 824 | G | GB | - | 4 | 1631.064
2026-06-30 | 824 | GB | G | - | 1 | 30.11
2026-06-30 | 886 | G | GB | - | 1 | 37.198
2026-06-30 | 900 | G | GB | - | 11 | 2547.514
2026-06-30 | 900 | GB | G | - | 4 | 650.534
2026-06-30 | 920 | G | GB | - | 35 | 1703.343
2026-06-30 | 920 | GB | G | - | 16 | 254.273
2026-06-30 | 921 | G | GB | - | 1 | 77.928
2026-06-30 | 922 | G | GB | - | 7 | 197.954
2026-06-30 | 922 | GB | G | - | 2 | 21.933
2026-06-30 | 926 | G | GB | - | 4 | 1295.463
2026-06-30 | 926 | GB | G | - | 3 | 501.434
2026-06-30 | 928 | G | GB | - | 1 | 663.828
2026-06-30 | 929 | G | GB | - | 9 | 5424.964
2026-06-30 | 929 | GB | G | - | 3 | 475.032
2026-06-30 | 933 | G | GB | - | 5 | 1552.413
2026-06-30 | 933 | GB | G | - | 4 | 738.362
2026-06-30 | 935 | GB | G | - | 1 | 433.608
2026-06-30 | 939 | GB | G | - | 1 | 1148.16
2026-06-30 | 939 | G | GB | - | 1 | 46.5
2026-06-30 | 942 | G | GB | - | 5 | 2675.482
2026-06-30 | 942 | GB | G | - | 4 | 1762.097
TOTAL |  |  |  |  | 365 | 81067.007

## UNIT-I
Date | Project | From Activity | To Activity | Stage | Mark Count | Weight (kg)
2026-07-05 | 900 | TS | Y | Fabrication | 1 | 869.976
2026-07-05 | 904 | Q | GB | - | 1 | 6.15
2026-07-05 | 922 | Q | GB | - | 1 | 25.504
2026-07-05 | 922 | TS | GB | Fabrication | 16 | 1737.884
2026-07-05 | 926 | TS | GB | Fabrication | 10 | 2295.14
2026-07-05 | 929 | TS | GB | Fabrication | 11 | 6668.734
2026-07-05 | 929 | TS | Y | Fabrication | 1 | 68.184
2026-07-05 | 933 | TS | GB | Fabrication | 11 | 3601.01
2026-07-05 | 935 | TS | Y | Fabrication | 1 | 2167.41
2026-07-05 | 935 | TS | GB | Fabrication | 3 | 5731.836
2026-06-30 | 900 | TS | Y | Fabrication | 5 | 2586.888
2026-06-30 | 906 | TS | Y | Fabrication | 1 | 308.976
2026-06-30 | 920 | TS | Y | Fabrication | 1 | 22.068
2026-06-29 | 824 | Q | G | - | 1 | 78.42
2026-06-29 | 921 | TS | G | Fabrication | 6 | 139.849
2026-06-29 | 927 | TS | Y | Fabrication | 52 | 2460.819
2026-06-29 | 928 | TS | G | Fabrication | 3 | 1392.536
2026-06-29 | 935 | TS | G | Fabrication | 51 | 27034.44
2026-06-29 | 935 | TS | Y | Fabrication | 7 | 9140.587
2026-06-29 | 942 | TS | G | Fabrication | 3 | 6996.352
2026-06-28 | 920 | Q | RFI | - | 1 | 16.424
TOTAL |  |  |  |  | 187 | 73349.187

## SURYA STRUCTURE
Date | Project | From Activity | To Activity | Stage | Mark Count | Weight (kg)
2026-07-05 | 934 | C | GB | - | 2 | 203.544
2026-07-05 | 934 | C | Y | - | 1 | 59.948
2026-07-04 | 907 | NH | Y | - | 1 | 24.552
2026-07-04 | 910 | RFI | G | - | 2 | 715.968
2026-06-30 | 910 | C | RFI | - | 268 | 19896.901
2026-06-30 | 912 | C | RFI | - | 390 | 17948.884
2026-06-30 | 941 | C | RFI | - | 4 | 304.64
2026-06-29 | 907 | C | RFI | - | 8 | 3662.432
2026-06-29 | 921 | C | B | - | 7 | 784.184
2026-06-29 | 921 | RFI | B | - | 4 | 128.904
2026-06-29 | 921 | NH | TS | - | 4 | 108.381
2026-06-29 | 921 | C | TS | - | 2 | 32.922
2026-06-29 | 921 | RFI | TS | - | 3 | 141.124
2026-06-29 | 921 | NH | B | - | 2 | 61.64
2026-06-29 | 921 | C | RFI | - | 1 | 118.872
2026-06-29 | 939 | C | RFI | - | 22 | 6797.743
2026-06-28 | 921 | C | RFI | - | 7 | 270.028
2026-06-28 | 939 | C | RFI | - | 64 | 18750.758
TOTAL |  |  |  |  | 792 | 70011.425

## CNC APM 2020
Date | Project | From Activity | To Activity | Stage | Mark Count | Weight (kg)
2026-07-05 | 935 | RFI | Y | - | 1 | 5621.72
2026-07-04 | 900 | RFI | NH | - | 2 | 2094.06
2026-07-04 | 900 | C | RFI | - | 6 | 9327.452
2026-07-04 | 917 | C | RFI | - | 7 | 4438.532
2026-07-04 | 921 | C | G | - | 5 | 303.984
2026-07-04 | 922 | RFI | NH | - | 11 | 153.216
2026-07-04 | 922 | NH | Q | - | 1 | 227.676
2026-07-04 | 926 | C | RFI | - | 2 | 1670.576
2026-07-04 | 928 | RFI | NH | - | 1 | 75.408
2026-07-04 | 935 | C | RFI | - | 7 | 27264.02
2026-07-04 | 935 | RFI | NH | - | 1 | 1103.772
2026-07-04 | 942 | RFI | NH | - | 2 | 924.918
2026-06-29 | 900 | C | RFI | - | 5 | 785.538
2026-06-29 | 922 | C | RFI | - | 1 | 586.534
2026-06-29 | 935 | C | G | - | 2 | 7074.795
2026-06-29 | 935 | C | Y | - | 1 | 2019.46
TOTAL |  |  |  |  | 55 | 63671.661

## SHRINANDA ENGINEERING (JW)
Date | Project | From Activity | To Activity | Stage | Mark Count | Weight (kg)
2026-07-04 | 912 | C | NH | - | 29 | 1221.884
2026-07-04 | 912 | C | Q | - | 9 | 453.944
2026-07-04 | 931 | C | TS | - | 1 | 141.28
2026-07-04 | 935 | RFI | Q | - | 28 | 4945.197
2026-07-04 | 935 | C | NH | - | 14 | 6745.948
2026-07-04 | 935 | RFI | NH | - | 31 | 4543.413
2026-07-04 | 935 | C | RFI | - | 3 | 1039.29
2026-07-04 | 935 | C | Q | - | 19 | 14137.286
2026-06-30 | 934 | C | RFI | - | 8 | 117.24
2026-06-28 | 928 | C | RFI | - | 8 | 4396.4
2026-06-28 | 935 | C | RFI | - | 59 | 9488.61
TOTAL |  |  |  |  | 209 | 47230.492

## SRIJAN ENTERPRISES
Date | Project | From Activity | To Activity | Stage | Mark Count | Weight (kg)
2026-07-05 | 922 | RFI | GB | - | 1 | 19.046
2026-07-04 | 900 | RFI | NH | - | 123 | 12914.726
2026-07-04 | 900 | RFI | Y | - | 1 | 115.296
2026-07-04 | 911 | NH | B | - | 11 | 1704.681
2026-07-04 | 911 | NH | Q | - | 28 | 5293.422
2026-07-04 | 921 | NH | G | - | 5 | 1227.712
2026-07-04 | 922 | RFI | B | - | 12 | 706.124
2026-07-04 | 922 | RFI | NH | - | 34 | 3471.466
2026-07-04 | 922 | NH | Q | - | 3 | 275.052
2026-07-04 | 928 | RFI | NH | - | 7 | 3087.144
2026-07-04 | 928 | NH | TS | - | 3 | 652.953
2026-07-04 | 929 | NH | Q | - | 3 | 142.194
2026-07-04 | 942 | NH | Q | - | 1 | 637.74
2026-06-29 | 920 | RFI | G | - | 2 | 12.21
2026-06-29 | 922 | RFI | TS | - | 1 | 178.548
2026-06-29 | 933 | C | RFI | - | 1 | 624.32
2026-06-29 | 942 | NH | TS | - | 1 | 2088.352
2026-06-28 | 927 | NH | G | - | 224 | 5031.972
2026-06-28 | 927 | NH | TS | - | 73 | 6930.492
TOTAL |  |  |  |  | 534 | 45113.45

## Srijan Enterprises (Unit-II (2)
Date | Project | From Activity | To Activity | Stage | Mark Count | Weight (kg)
2026-07-04 | 870 | TS | G | Fabrication | 16 | 374.658
2026-07-04 | 870 | C | G | - | 1 | 20.982
2026-07-04 | 907 | RFI | B | - | 7 | 2841.024
2026-07-04 | 907 | RFI | NH | - | 9 | 4205.304
2026-07-04 | 907 | NH | B | - | 4 | 1200.24
2026-07-04 | 920 | RFI | G | - | 3 | 15.838
2026-07-04 | 920 | RFI | GB | - | 2 | 7.87
2026-07-04 | 920 | RFI | W | - | 6 | 110.872
2026-07-04 | 920 | RFI | Q | - | 3 | 8.218
2026-07-04 | 921 | NH | G | - | 7 | 1167.113
2026-07-04 | 921 | RFI | G | - | 2 | 20.496
2026-07-04 | 921 | NH | B | - | 1 | 190.76
2026-07-04 | 921 | NH | TS | - | 1 | 71.748
2026-07-04 | 922 | RFI | B | - | 4 | 593.9
2026-07-04 | 922 | RFI | NH | - | 54 | 2865.167
2026-07-04 | 928 | RFI | B | - | 10 | 6821.904
2026-07-04 | 928 | C | G | - | 1 | 27.864
2026-07-04 | 929 | RFI | NH | - | 24 | 2131.632
2026-07-04 | 931 | NH | TS | - | 3 | 300.408
2026-07-04 | 933 | RFI | TS | - | 2 | 270.576
2026-07-04 | 935 | RFI | NH | - | 19 | 5466.458
2026-07-04 | 935 | NH | Q | - | 3 | 1889.838
2026-07-04 | 942 | C | TS | - | 4 | 1140.928
2026-07-04 | 942 | C | Y | - | 1 | 233.52
TOTAL |  |  |  |  | 187 | 31977.318

## SANGAM ISPAT (INDIA) PVT LIMITE
Date | Project | From Activity | To Activity | Stage | Mark Count | Weight (kg)
2026-07-04 | 940 | RFI | NH | - | 55 | 4946.56
2026-07-04 | 940 | RFI | Q | - | 30 | 2896.72
2026-07-04 | 940 | C | NH | - | 45 | 1107.128
2026-07-04 | 940 | C | Q | - | 26 | 944.576
2026-06-29 | 921 | RFI | B | - | 1 | 332.64
2026-06-28 | 921 | C | RFI | - | 1 | 332.64
2026-06-28 | 935 | C | RFI | - | 83 | 4989.85
2026-06-28 | 940 | C | RFI | - | 152 | 14975.716
TOTAL |  |  |  |  | 393 | 30525.83

## SHREE VENKATESH ELECTRICAL INDU
Date | Project | From Activity | To Activity | Stage | Mark Count | Weight (kg)
2026-06-29 | 935 | C | RFI | - | 28 | 29505.589
TOTAL |  |  |  |  | 28 | 29505.589

## TKG INDUSTRIES (P) LTD . - C
Date | Project | From Activity | To Activity | Stage | Mark Count | Weight (kg)
2026-07-04 | 945 | C | RFI | - | 770 | 29103.829
TOTAL |  |  |  |  | 770 | 29103.829

## POWER LINE ACCESSORIES - JW
Date | Project | From Activity | To Activity | Stage | Mark Count | Weight (kg)
2026-07-04 | 939 | RFI | G | - | 31 | 3882.63
2026-07-04 | 939 | C | G | - | 10 | 511.635
2026-06-28 | 935 | C | RFI | - | 79 | 6714.216
2026-06-28 | 939 | C | RFI | - | 120 | 15104.663
TOTAL |  |  |  |  | 240 | 26213.144

## PHOENIX STRUCTURAL & ENGINEERIN
Date | Project | From Activity | To Activity | Stage | Mark Count | Weight (kg)
2026-06-28 | 927 | Q | GB | - | 444 | 11214.32
2026-06-28 | 927 | B | GB | - | 85 | 2045.382
2026-06-28 | 927 | Q | TS | - | 62 | 5615.049
2026-06-28 | 927 | B | TS | - | 8 | 527.025
2026-06-28 | 927 | Q | G | - | 115 | 3883.822
2026-06-28 | 927 | B | G | - | 25 | 937.307
2026-06-28 | 927 | NH | GB | - | 47 | 1613.26
TOTAL |  |  |  |  | 786 | 25836.165

## CNC TADM 2532
Date | Project | From Activity | To Activity | Stage | Mark Count | Weight (kg)
2026-07-04 | 900 | C | RFI | - | 10 | 5511.756
2026-07-04 | 911 | NH | Q | - | 6 | 1068.532
2026-07-04 | 921 | NH | TS | - | 1 | 664.468
2026-07-04 | 921 | RFI | G | - | 1 | 453.73
2026-07-04 | 942 | C | RFI | - | 1 | 7339.1
2026-07-04 | 942 | C | G | - | 1 | 6163.88
2026-06-29 | 911 | C | RFI | - | 1 | 388.256
2026-06-29 | 912 | RFI | Y | - | 1 | 1179.444
TOTAL |  |  |  |  | 22 | 22769.166

## Dashmesh Enterprises (Unit-II)
Date | Project | From Activity | To Activity | Stage | Mark Count | Weight (kg)
2026-07-04 | 824 | RFI | NH | - | 20 | 265.988
2026-07-04 | 870 | C | G | - | 3 | 11.885
2026-07-04 | 900 | RFI | NH | - | 4 | 383.744
2026-07-04 | 907 | NH | B | - | 2 | 558.592
2026-07-04 | 907 | NH | TS | - | 1 | 102.672
2026-07-04 | 917 | RFI | NH | - | 22 | 640.207
2026-07-04 | 920 | RFI | NH | - | 4 | 89.216
2026-07-04 | 920 | RFI | G | - | 7 | 185.854
2026-07-04 | 920 | RFI | GB | - | 3 | 55.959
2026-07-04 | 920 | NH | G | - | 1 | 3.75
2026-07-04 | 920 | RFI | Q | - | 8 | 48.68
2026-07-04 | 920 | NH | Q | - | 6 | 20.995
2026-07-04 | 921 | NH | G | - | 16 | 3556.586
2026-07-04 | 921 | NH | B | - | 3 | 296.17
2026-07-04 | 926 | RFI | NH | - | 108 | 7208.627
2026-07-04 | 926 | NH | Q | - | 6 | 264.982
2026-07-04 | 928 | RFI | NH | - | 4 | 487.982
2026-07-04 | 928 | RFI | B | - | 11 | 3662.928
2026-07-04 | 929 | RFI | NH | - | 85 | 1995.936
2026-07-04 | 941 | RFI | TS | - | 5 | 2100.038
TOTAL |  |  |  |  | 319 | 21940.791

## PAVAN SAI WORKS - JW
Date | Project | From Activity | To Activity | Stage | Mark Count | Weight (kg)
2026-07-05 | 903 | G | GB | - | 1 | 69.456
2026-07-05 | 903 | GB | G | - | 1 | 69.456
2026-07-05 | 904 | G | GB | - | 1 | 4.977
2026-07-05 | 904 | GB | G | - | 1 | 6.636
2026-07-04 | 903 | GB | G | - | 1 | 69.456
2026-07-04 | 904 | GB | G | - | 1 | 6.636
2026-06-30 | 903 | GB | G | - | 1 | 69.456
2026-06-30 | 903 | G | GB | - | 1 | 69.456
2026-06-30 | 904 | GB | G | - | 1 | 6.636
2026-06-30 | 904 | G | GB | - | 1 | 6.636
2026-06-29 | 903 | GB | G | - | 1 | 69.456
2026-06-29 | 903 | G | GB | - | 1 | 69.456
2026-06-29 | 904 | GB | G | - | 1 | 6.636
2026-06-29 | 904 | G | GB | - | 1 | 6.636
2026-06-28 | 903 | GB | G | - | 1 | 69.456
2026-06-28 | 903 | G | GB | - | 1 | 69.456
2026-06-28 | 904 | GB | G | - | 1 | 6.636
2026-06-28 | 904 | G | GB | - | 1 | 6.636
2026-06-28 | 928 | GB | Y | - | 51 | 20922.379
2026-06-27 | 903 | G | GB | - | 1 | 69.456
2026-06-27 | 904 | G | GB | - | 1 | 6.636
TOTAL |  |  |  |  | 71 | 21681.64

## BAJRANG STEEL INDUSTRIES & MINE
Date | Project | From Activity | To Activity | Stage | Mark Count | Weight (kg)
2026-07-04 | 939 | RFI | NH | - | 2 | 1690.236
2026-07-04 | 939 | C | NH | - | 1 | 189.564
2026-07-04 | 939 | RFI | Y | - | 1 | 341.12
2026-07-04 | 939 | C | Q | - | 1 | 47.391
2026-06-30 | 912 | C | RFI | - | 3 | 220.728
2026-06-28 | 939 | C | RFI | - | 39 | 17328.268
TOTAL |  |  |  |  | 47 | 19817.307

## Unit-I (2)
Date | Project | From Activity | To Activity | Stage | Mark Count | Weight (kg)
2026-07-04 | 900 | TS | Y | Fabrication | 25 | 5616.927
2026-07-04 | 906 | TS | G | Fabrication | 4 | 485.322
2026-07-04 | 921 | TS | G | Fabrication | 5 | 182.336
2026-07-04 | 921 | Q | Y | - | 1 | 50.5
2026-07-04 | 922 | TS | Y | Fabrication | 1 | 427.224
2026-07-04 | 926 | TS | G | Fabrication | 8 | 2964.88
2026-07-04 | 926 | TS | Y | Fabrication | 2 | 1067.406
2026-07-04 | 928 | TS | G | Fabrication | 2 | 213.416
2026-07-04 | 929 | TS | G | Fabrication | 28 | 5443.544
2026-07-04 | 935 | TS | Y | Fabrication | 4 | 2615.7
TOTAL |  |  |  |  | 80 | 19067.255

## SARLA TRADING COMAPNY (BDM)
Date | Project | From Activity | To Activity | Stage | Mark Count | Weight (kg)
2026-07-04 | 907 | NH | TS | - | 1 | 139.56
2026-07-04 | 921 | B | G | - | 67 | 12417.84
2026-07-04 | 921 | B | TS | - | 1 | 54.824
2026-07-04 | 922 | NH | B | - | 10 | 2152.164
2026-07-04 | 922 | NH | Q | - | 8 | 766.404
2026-07-04 | 931 | B | TS | - | 1 | 103.6
2026-07-04 | 931 | B | HAB | - | 1 | 1370.115
TOTAL |  |  |  |  | 89 | 17004.507

## DASHMESH ENTERPRISES (UNIT- (2)
Date | Project | From Activity | To Activity | Stage | Mark Count | Weight (kg)
2026-07-05 | 929 | NH | GB | - | 1 | 2512.928
2026-06-30 | 941 | RFI | TS | - | 4 | 4730.604
2026-06-29 | 900 | C | RFI | - | 1 | 51.024
2026-06-29 | 900 | RFI | TS | - | 1 | 85.648
2026-06-29 | 920 | RFI | G | - | 11 | 139.024
2026-06-29 | 920 | RFI | TS | - | 1 | 9.894
2026-06-29 | 920 | NH | TS | - | 4 | 38.187
2026-06-29 | 928 | RFI | G | - | 4 | 264.88
2026-06-29 | 928 | C | G | - | 12 | 4856.06
TOTAL |  |  |  |  | 39 | 12688.249

## METAL PARK (UNIT-II - JAIN ASSO
Date | Project | From Activity | To Activity | Stage | Mark Count | Weight (kg)
2026-07-05 | 824 | C | RFI | - | 1 | 27.696
2026-06-30 | 942 | C | TS | - | 5 | 2625.024
2026-06-29 | 824 | C | RFI | - | 1 | 11.304
2026-06-29 | 942 | C | TS | - | 7 | 5029.824
2026-06-29 | 942 | C | G | - | 1 | 2410.56
TOTAL |  |  |  |  | 15 | 10104.408

## SATYA STRUCTURES AND COMPONENTS
Date | Project | From Activity | To Activity | Stage | Mark Count | Weight (kg)
2026-07-04 | 923 | C | G | - | 2 | 582.032
2026-06-30 | 907 | RFI | Y | - | 3 | 77.978
2026-06-30 | 923 | C | Y | - | 4 | 951.176
2026-06-29 | 921 | C | TS | - | 2 | 183.504
2026-06-29 | 923 | C | GB | - | 1 | 69.76
2026-06-29 | 923 | RFI | GB | - | 1 | 59.072
2026-06-28 | 923 | C | RFI | - | 43 | 3128.056
2026-06-28 | 939 | C | RFI | - | 6 | 2738.621
TOTAL |  |  |  |  | 62 | 7790.199

## SOLAR AQUA SOLUTIONS
Date | Project | From Activity | To Activity | Stage | Mark Count | Weight (kg)
2026-06-28 | 935 | C | RFI | - | 1 | 107.388
2026-06-28 | 939 | C | RFI | - | 41 | 5154.23
TOTAL |  |  |  |  | 42 | 5261.618

## PREMIER ROLLING & FORGING WORKS
Date | Project | From Activity | To Activity | Stage | Mark Count | Weight (kg)
2026-07-04 | 909 | C | GB | - | 13 | 1358.092
2026-07-04 | 909 | C | RFI | - | 2 | 1194.8
2026-07-04 | 909 | C | Y | - | 1 | 1224.9
2026-06-29 | 921 | C | B | - | 10 | 1035.832
2026-06-29 | 921 | NH | TS | - | 2 | 103.048
TOTAL |  |  |  |  | 28 | 4916.672

## KHYATI ISPAT PRIVATE LIMITED -
Date | Project | From Activity | To Activity | Stage | Mark Count | Weight (kg)
2026-07-05 | 862 | G | GB | - | 1 | 681.704
2026-07-05 | 862 | GB | G | - | 1 | 170.426
2026-07-04 | 862 | G | GB | - | 1 | 681.704
2026-07-04 | 862 | GB | G | - | 1 | 170.426
2026-06-30 | 862 | G | GB | - | 1 | 681.704
2026-06-30 | 862 | GB | G | - | 1 | 170.426
2026-06-29 | 862 | G | GB | - | 1 | 681.704
2026-06-29 | 862 | GB | G | - | 1 | 170.426
2026-06-28 | 862 | G | GB | - | 1 | 681.704
2026-06-28 | 862 | GB | G | - | 1 | 170.426
2026-06-27 | 862 | GB | G | - | 1 | 170.426
TOTAL |  |  |  |  | 11 | 4431.076

## Metal Park (Unit-II - Jain (2)
Date | Project | From Activity | To Activity | Stage | Mark Count | Weight (kg)
2026-07-04 | 824 | RFI | NH | - | 11 | 132.65
2026-07-04 | 922 | C | TS | - | 6 | 477.024
2026-07-04 | 942 | C | TS | - | 3 | 2997.248
TOTAL |  |  |  |  | 20 | 3606.922

## Dummy Contractor (2)
Date | Project | From Activity | To Activity | Stage | Mark Count | Weight (kg)
2026-07-04 | 870 | Q | G | - | 20 | 3483.6
TOTAL |  |  |  |  | 20 | 3483.6

## Unit-II
Date | Project | From Activity | To Activity | Stage | Mark Count | Weight (kg)
2026-07-04 | 903 | Y | C | Galvanizing | 2 | 1776.576
2026-07-04 | 920 | Q | G | - | 17 | 130.849
2026-07-04 | 921 | Q | G | - | 1 | 494.02
TOTAL |  |  |  |  | 20 | 2401.445

## METAL PARK (UNIT-II - JAIN PLAT
Date | Project | From Activity | To Activity | Stage | Mark Count | Weight (kg)
2026-07-04 | 922 | RFI | TS | - | 10 | 225.864
2026-07-04 | 922 | C | TS | - | 6 | 539.34
2026-07-04 | 933 | RFI | TS | - | 1 | 470.008
2026-06-30 | 928 | RFI | G | - | 1 | 120.036
2026-06-30 | 931 | C | G | - | 17 | 826.278
2026-06-29 | 922 | C | G | - | 1 | 36.29
TOTAL |  |  |  |  | 36 | 2217.816

## DASHMESH ENGINEERING WORKS (JW
Date | Project | From Activity | To Activity | Stage | Mark Count | Weight (kg)
2026-06-30 | 941 | C | RFI | - | 1 | 882.768
2026-06-28 | 939 | C | RFI | - | 13 | 174.43
2026-06-28 | 940 | C | RFI | - | 8 | 248.768
TOTAL |  |  |  |  | 22 | 1305.966

## Jain Associates
Date | Project | From Activity | To Activity | Stage | Mark Count | Weight (kg)
2026-07-04 | 821 | C | Q | - | 3 | 95.058
2026-07-04 | 870 | TS | G | Fabrication | 12 | 208.849
2026-07-04 | 907 | NH | B | - | 1 | 224.176
2026-07-04 | 907 | NH | TS | - | 1 | 29.136
2026-07-04 | 920 | RFI | NH | - | 1 | 2.696
2026-07-04 | 920 | RFI | Q | - | 3 | 23.505
2026-07-04 | 921 | NH | G | - | 3 | 97.136
2026-07-04 | 921 | RFI | G | - | 3 | 48.315
2026-07-04 | 921 | B | G | - | 2 | 56.952
2026-07-04 | 922 | RFI | TS | - | 1 | 33.504
2026-07-04 | 931 | NH | TS | - | 3 | 161.692
TOTAL |  |  |  |  | 33 | 981.019

## SARLA TRADING COMAPNY (ASHTHA E
Date | Project | From Activity | To Activity | Stage | Mark Count | Weight (kg)
2026-07-04 | 921 | B | G | - | 1 | 809.336
TOTAL |  |  |  |  | 1 | 809.336

## JAIN ASSOCIATES (2)
Date | Project | From Activity | To Activity | Stage | Mark Count | Weight (kg)
2026-07-05 | 920 | NH | Q | - | 1 | 2.696
2026-06-29 | 870 | C | TS | - | 12 | 208.849
2026-06-29 | 920 | RFI | G | - | 4 | 132.058
2026-06-29 | 921 | NH | G | - | 6 | 75.5
2026-06-29 | 921 | RFI | G | - | 8 | 58.278
2026-06-29 | 921 | B | G | - | 3 | 25.98
2026-06-29 | 921 | C | G | - | 2 | 36.952
TOTAL |  |  |  |  | 36 | 540.313

## UNIT-II (2)
Date | Project | From Activity | To Activity | Stage | Mark Count | Weight (kg)
2026-06-29 | 920 | Q | G | - | 7 | 35.482
2026-06-29 | 920 | Q | TS | - | 3 | 28.182
TOTAL |  |  |  |  | 10 | 63.664

## OUT FAB
Date | Project | From Activity | To Activity | Stage | Mark Count | Weight (kg)
2026-07-05 | 922 | Q | GB | - | 5 | 18.042
2026-06-29 | 866 | Q | G | - | 1 | 0.778
TOTAL |  |  |  |  | 6 | 18.82