## Summary
BOM Label | Sub-Type Group | Project | Structure | MFC Batch | Release (MT) | Assignment (MT) | Cutting (MT) | HG (MT) | RFI (MT) | NH (MT) | B (MT) | HAB (MT) | W (MT) | Quality Q+TS (MT) | Total Fab Balance (MT)
Proto | STUB | 886 |  | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Proto | STUB | 903 |  | Z | 0 | 0 | 2.736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.736
Proto | STUB | 903 |  | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Proto | STUB | 912 |  | A | 0 | 0 | 11.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.55
Proto | STUB | 945 |  | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Proto | STUB | 946 |  | B | 2.783 | 0 | 0.654 | 0 | 1.232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.267 | 4.935
Proto | SST | 911 |  | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.107 | 0 | 0.767 | 0.874
Proto | SST | 911 |  | Z | 0 | 0 | 0.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.601 | 1.642
Proto | SST | 946 |  | A | 0 | 0 | 0.439 | 0 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.444 | 1.843
Proto | SST | 962 |  | Z | 0 | 5.497 | 5.497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.497
Proto | Other | 807 |  | Z | 0 | 0 | 0.133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.222 | 0.286 | 0.641
Proto | Other | 824 |  | Z | 12.579 | 4.141 | 4.669 | 0 | 0.02 | 0.026 | 0 | 0 | 0.031 | 2.255 | 19.579
Proto | Other | 824 |  | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.239 | 0.65 | 0.889
Proto | Other | 824 |  | B | 0 | 0 | 0.611 | 0 | 0.468 | 0.318 | 0 | 0 | 0.536 | 0 | 1.933
Proto | Other | 839 |  | Z | 0 | 0 | 0.804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.804
Proto | Other | 839 |  | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.46
Proto | Other | 848 |  | Z | 2.439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.401 | 0 | 5.839
Proto | Other | 848 |  | A | 0 | 0 | 1.035 | 0 | 2.836 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 4.329 | 8.206
Proto | Other | 862 |  | Z | 0 | 0 | 0.918 | 0 | 0.31 | 1.845 | 1.885 | 1.269 | 0 | 10.527 | 16.754
Proto | Other | 866 |  | Z | 0 | 0 | 0.631 | 0 | 0.219 | 0 | 0.003 | 0 | 0.364 | 0 | 1.216
Proto | Other | 884 |  | Z | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033 | 0 | 0 | 0 | 0.068 | 0.1
Proto | Other | 885 |  | Z | 0 | 0 | 0.081 | 0 | 1.436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 1.522
Proto | Other | 886 |  | Z | 0 | 0.032 | 0.312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.312
Proto | Other | 886 |  | C | 0 | 0 | 0.577 | 0 | 0.461 | 0.087 | 0.023 | 0 | 0 | 0.821 | 1.968
Proto | Other | 888 |  | Z | 0 | 0 | 0.911 | 0 | 0.586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.497
Proto | Other | 890 |  | Z | 0 | 0 | 46.726 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.852 | 50.587
Proto | Other | 893 |  | Z | 0 | 0 | 0.167 | 0 | 0.046 | 0 | 0 | 0 | 0.653 | 4.433 | 5.299
Proto | Other | 893 |  | A | 0 | 0 | 10.126 | 0 | 10.923 | 0.04 | 0 | 0 | 0.156 | 0.178 | 21.422
Proto | Other | 900 |  | C | 24.1 | 47.307 | 287.228 | 0 | 128.327 | 67.106 | 31.043 | 0 | 0 | 53.497 | 591.302
Proto | Other | 900 |  | B | 4.427 | 18.104 | 82.263 | 0 | 21.6 | 13.435 | 20.153 | 0 | 0 | 30.878 | 172.755
Proto | Other | 900 |  | Z | 0 | 0.047 | 0.664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.664
Proto | Other | 902 |  | Z | 0 | 0 | 0.213 | 0 | 0.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.261
Proto | Other | 903 |  | Z | 0 | 0 | 0.307 | 0 | 0 | 0.051 | 0.004 | 0 | 0 | 2.072 | 2.434
Proto | Other | 903 |  | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0.025
Proto | Other | 906 |  | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.347 | 0 | 0 | 2.594 | 0.544 | 3.486
Proto | Other | 908 |  | Z | 0 | 0 | 0.279 | 0 | 0.667 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0.031 | 1.067
Proto | Other | 909 |  | Z | 0 | 0 | 2.038 | 0 | 4.847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.885
Proto | Other | 909 |  | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Proto | Other | 911 |  | Z | 1.426 | 21.933 | 23.592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.018
Proto | Other | 911 |  | C | 0 | 0 | 3.365 | 0 | 0.388 | 9.315 | 4.407 | 0 | 0 | 37.043 | 54.518
Proto | Other | 911 |  | B | 0 | 0 | 2.691 | 0 | 1.498 | 8.178 | 7.78 | 0 | 0 | 19.433 | 39.582
Proto | Other | 912 |  | Z | 11.856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.856
Proto | Other | 912 |  | C | 44.486 | 13.918 | 66.053 | 0 | 15.861 | 1.467 | 0 | 0 | 0 | 4.048 | 131.915
Proto | Other | 912 |  | B | 6.547 | 3.186 | 4.074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.621
Proto | Other | 917 |  | Z | 19.056 | 0 | 2.599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.116 | 21.771
Proto | Other | 917 |  | A | 0 | 0 | 0.079 | 0 | 0 | 0.242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.321
Proto | Other | 917 |  | B | 0.522 | 0 | 13.649 | 0 | 23.001 | 1.868 | 1.327 | 0 | 3.223 | 6.111 | 49.702
Proto | Other | 920 |  | Z | 0.242 | 0.03 | 3.469 | 0 | 0.231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.943
Proto | Other | 920 |  | C | 0 | 0 | 0.181 | 0 | 27.664 | 0.815 | 0 | 0 | 17.897 | 14.981 | 61.538
Proto | Other | 920 |  | D | 0 | 52.142 | 55.307 | 0 | 37.786 | 3.2 | 0 | 0 | 0.614 | 2.543 | 99.45
Proto | Other | 922 |  | C | 0 | 6.802 | 11.091 | 0 | 7.278 | 2.192 | 0 | 0 | 0 | 5.76 | 26.32
Proto | Other | 923 |  | B | 0 | 0 | 0.083 | 0 | 0.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.146 | 0.261
Proto | Other | 926 |  | B | 13.595 | 0 | 32.175 | 0 | 30.94 | 31.208 | 1.265 | 1.698 | 0.057 | 18.792 | 129.729
Proto | Other | 926 |  | Z | 11.182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.182
Proto | Other | 926 |  | A | 7.587 | 0 | 11.173 | 0 | 5.25 | 0.682 | 0 | 0 | 0 | 1.706 | 26.398
Proto | Other | 927 |  | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Proto | Other | 929 |  | B | 39.781 | 4.97 | 53.928 | 0 | 15.152 | 2.85 | 0.081 | 2.281 | 0 | 10.879 | 124.953
Proto | Other | 929 |  | A | 0.528 | 1.364 | 20.165 | 0 | 1.432 | 0.728 | 0 | 0 | 0 | 7.979 | 30.833
Proto | Other | 933 |  | C | 0 | 0 | 0.861 | 0 | 4.708 | 0.033 | 0 | 0 | 0 | 0.031 | 5.633
Proto | Other | 933 |  | Z | 0 | 0 | 0.486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.486
Proto | Other | 934 |  | B | 3.079 | 31.956 | 83.769 | 0 | 46.525 | 0.121 | 0 | 0 | 0 | 15.15 | 148.644
Proto | Other | 934 |  | Z | 0.177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.177
Proto | Other | 937 |  | A | 71.291 | 3.19 | 3.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.481
Proto | Other | 938 |  | Z | 80.127 | 5.577 | 5.577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.704
Proto | Other | 938 |  | A | 0.338 | 3.579 | 5.844 | 0 | 0.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.094 | 6.299
Proto | Other | 938 |  | B | 0 | 0 | 0.085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085
Proto | Other | 945 |  | C | 0 | 0 | 3.183 | 0 | 7.861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.044
Proto | Other | 946 |  | C | 0 | 0 | 95.698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.698
Mass | STUB | 884 |  | Z | 0 | 0 | 7.727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.727
Mass | STUB | 885 |  | Z | 0 | 0 | 0.008 | 0 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.438
Mass | STUB | 912 |  | A | 0 | 0 | 4.851 | 0 | 0.847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.698
Mass | STUB | 931 |  | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016 | 0.016
Mass | STUB | 944 |  | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mass | STUB | 945 |  | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mass | STUB | 958 |  | A | 0 | 0 | 1.589 | 0 | 6.521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.112 | 15.222
Mass | STUB | 963 |  | Z | 0 | 74.281 | 74.281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.281
Mass | SST | 928 |  | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.073 | 0.295 | 0 | 0 | 0.442 | 0.81
Mass | SST | 931 |  | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mass | Other | 811 |  | Z | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mass | Other | 821 |  | Z | 0 | 5.148 | 5.148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.148
Mass | Other | 824 |  | A | 0 | 0 | 1.384 | 0 | 0.08 | 0 | 0.043 | 0 | 0 | 1.319 | 2.825
Mass | Other | 824 |  | Z | 0 | 0.141 | 0.346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035 | 0.382
Mass | Other | 831 |  | Z | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mass | Other | 848 |  | Z | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001
Mass | Other | 866 |  | Z | 0 | 0.49 | 1.47 | 0 | 2.467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.937
Mass | Other | 870 |  | Z | 0 | 0 | 0.675 | 0 | 2.583 | 0 | 0 | 0 | 1.512 | 2.883 | 7.653
Mass | Other | 885 |  | Z | 0 | 0 | 0.187 | 0 | 3.361 | 0 | 0 | 0 | 0.016 | 0.21 | 3.774
Mass | Other | 886 |  | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mass | Other | 886 |  | Z | 0 | 0 | 0.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016
Mass | Other | 888 |  | Z | 0 | 0 | 0.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046 | 0 | 0.135
Mass | Other | 888 |  | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.693 | 6.49
Mass | Other | 890 |  | Z | 3.345 | 0 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.078 | 3.429
Mass | Other | 893 |  | A | 0 | 0 | 0.666 | 0 | 7.559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028 | 8.252
Mass | Other | 893 |  | Z | 0 | 0 | 0.127 | 0 | 0.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18
Mass | Other | 897 |  | Z | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0.006
Mass | Other | 899 |  | Z | 0 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.091 | 0.096
Mass | Other | 901 |  | Z | 0 | 0.157 | 0.499 | 0 | 0.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.522
Mass | Other | 902 |  | Z | 0 | 0 | 0.115 | 0 | 0.239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.118 | 0.472
Mass | Other | 903 |  | Z | 0 | 0.067 | 2.862 | 0 | 1.078 | 6.677 | 0.648 | 0 | 0 | 0.626 | 11.892
Mass | Other | 903 |  | A | 0 | 0 | 0.095 | 0 | 0 | 0 | 0.124 | 0.038 | 0 | 0.519 | 0.776
Mass | Other | 904 |  | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.029 | 0 | 1.525 | 1.603
Mass | Other | 905 |  | Z | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mass | Other | 906 |  | C | 0 | 0 | 0.429 | 0 | 13.127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.556
Mass | Other | 906 |  | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.476 | 1.171 | 6.647
Mass | Other | 906 |  | Z | 0 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004
Mass | Other | 907 |  | Z | 0 | 0 | 4.528 | 0 | 7.939 | 4.042 | 7.258 | 0.123 | 0 | 6.488 | 30.378
Mass | Other | 908 |  | Z | 127.591 | 0 | 0.107 | 0 | 0.32 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0.631 | 128.65
Mass | Other | 908 |  | A | 0 | 0 | 3.299 | 0 | 3.168 | 0 | 0 | 0 | 0.732 | 0.329 | 7.527
Mass | Other | 910 |  | Z | 128.92 | 0 | 8.058 | 0 | 19.093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.071
Mass | Other | 911 |  | Z | 3.99 | 2.809 | 2.809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.799
Mass | Other | 912 |  | Z | 32.524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.524
Mass | Other | 914 |  | Z | 0.298 | 0 | 0.146 | 0 | 0.914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.359
Mass | Other | 918 |  | B | 0 | 6.475 | 6.488 | 0 | 0 | 0 | 0.057 | 0 | 0 | 0 | 6.545
Mass | Other | 918 |  | Z | 0 | 0 | 0.472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.472
Mass | Other | 920 |  | Z | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mass | Other | 920 |  | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.102 | 0.035 | 0.137
Mass | Other | 921 |  | Z | 0 | 0 | 0.119 | 0 | 0 | 0 | 0.223 | 0 | 0 | 0.356 | 0.698
Mass | Other | 922 |  | B | 0 | 0.681 | 16.761 | 0 | 11.708 | 10.718 | 16.086 | 0.219 | 0 | 11.028 | 66.52
Mass | Other | 922 |  | C | 0 | 41.882 | 45.883 | 0 | 2.101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.984
Mass | Other | 922 |  | Z | 0 | 0.036 | 0.036 | 0 | 0.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0.091
Mass | Other | 923 |  | B | 0 | 0 | 10.413 | 0 | 7.238 | 0 | 7.874 | 0 | 0.072 | 4.364 | 29.962
Mass | Other | 924 |  | Z | 0 | 0 | 0.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023
Mass | Other | 927 |  | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mass | Other | 928 |  | B | 0 | 0 | 11.168 | 0 | 24.291 | 0.5 | 2.901 | 0 | 0 | 9.803 | 48.663
Mass | Other | 928 |  | Z | 0 | 0.008 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008
Mass | Other | 931 |  | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.672 | 1.672
Mass | Other | 931 |  | Z | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.289
Mass | Other | 932 |  | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.658 | 0 | 0 | 0 | 0.096 | 0.122 | 19.877
Mass | Other | 933 |  | B | 0 | 0 | 15.6 | 0 | 16.906 | 1.225 | 0.937 | 0 | 0 | 7.549 | 42.218
Mass | Other | 933 |  | Z | 0 | 0 | 0.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023
Mass | Other | 934 |  | B | 0 | 0 | 0.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036
Mass | Other | 935 |  | B | 12.026 | 6.674 | 28.555 | 0 | 17.994 | 0 | 1.816 | 0 | 0 | 1.211 | 61.602
Mass | Other | 935 |  | A | 178.758 | 260.323 | 379.528 | 0 | 79.078 | 10.461 | 0 | 0 | 0 | 75.89 | 723.715
Mass | Other | 935 |  | C | 11.251 | 1.691 | 6.771 | 0 | 4.213 | 0.203 | 0 | 0 | 0 | 0.014 | 22.453
Mass | Other | 936 |  | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.339 | 49.089
Mass | Other | 939 |  | A | 22.334 | 12.828 | 60.288 | 0 | 48.296 | 0.729 | 0 | 0 | 0 | 5.694 | 137.341
Mass | Other | 940 |  | C | 366.717 | 59.313 | 89.827 | 0 | 25.497 | 1.401 | 0 | 0 | 0 | 15.649 | 499.092
Mass | Other | 941 |  | B | 0 | 4.026 | 79.83 | 0 | 37.343 | 0 | 5.385 | 0 | 0 | 50.301 | 172.859
Mass | Other | 941 |  | Z | 0 | 0 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006
Mass | Other | 942 |  | A | 37.341 | 105.837 | 145.985 | 0 | 45.408 | 4.517 | 0 | 0 | 0 | 65.689 | 298.94
Mass | Other | 944 |  | B | 245.418 | 121.373 | 223.356 | 0 | 29.776 | 2.467 | 3.281 | 0 | 0 | 27.985 | 532.282
Mass | Other | 945 |  | B | 0 | 0 | 4.017 | 0 | 21.335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.352
Mass | Other | 947 |  | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.173 | 28.541
Mass | Other | 948 |  | A | 254.944 | 6.027 | 24.981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279.925
Mass | Other | 952 |  | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.657
Mass | Other | 956 |  | Z | 245.551 | 107.078 | 107.078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352.629
Mass | Other | 957 |  | A | 0 | 0 | 2.987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.987
Mass | Other | 960 |  | Z | 60.285 | 6.389 | 42.815 | 0 | 31.681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.782
Mass | Other | 960 |  | TEST | 5.732 | 0.353 | 2.059 | 0 | 3.297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.088
Mass | Other | VS-33 |  | Z | 0 | 0 | 57.294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.294
Pre | Other | 912 |  | B | 33.149 | 18.048 | 29.664 | 0 | 0.518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.331
Pre | Other | 912 |  | C | 20.59 | 11.655 | 46.297 | 0 | 1.823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.178 | 68.888
No BOM match | Other | 821 |  | Z | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0.006
No BOM match | Other | 885 |  | Z | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4
No BOM match | Other | 890 |  | Z | 0 | 0 | 0.243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.243
No BOM match | Other | 899 |  | Z | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
No BOM match | Other | 909 |  | Z | 0 | 0 | 0.149 | 0 | 0.192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.341
No BOM match | Other | 920 |  | Z | 0 | 0 | 0.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058
No BOM match | Other | 922 |  | Z | 0 | 0.105 | 0.105 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.125
No BOM match | Other | 924 |  | Z | 0 | 0 | 0.195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.195
No BOM match | Other | 933 |  | Z | 0 | 0 | 0.073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.073
GRAND TOTAL |  |  |  |  | 2148.912 | 1077.668 | 2524.695 | 0 | 1006.163 | 189.206 | 115.041 | 5.762 | 38.038 | 566.132 | 6593.95